## Hoja1
Actividad | Semana 12-16 abril | Semana 19-23 abril | Semana 26-30 abril | Semana 3-7 mayo | Semana 10-14 mayo | Semana 17-21 mayo | Semana 24-28 Mayo | Semana 31-04 junio | Semana 07-11 junio | Quien la hizo
Hablar con el cliente sobre la marca | [9 empty] | Sofia- Rosa
Crear una propuesta | [9 empty] | Soia- Rosa
juntas con el cliente | [9 empty] | Sofia- Rosa
Presentar bocetos y estrategia | [9 empty] | Sofia- Rosa
Creación de logotipos | [9 empty] | Sofia- Rosa
creación de paleta de colores | [9 empty] | Sofia- Rosa
modificaciones | [9 empty] | Sofia- Rosa
digitalizacion del logotipo | [9 empty] | Rosa
diseño de tarjetas | [9 empty] | Sofia
tomar fotografias | [9 empty] | Rosa
edición de fotografias | [9 empty] | Rosa
organización de redes sociales | [9 empty] | Sofia-Rosa
boceto de las tarjetas | [9 empty] | Sofia
bocetos pagina web | [9 empty] | Sofia
elaboración pagina web | [9 empty] | Sofia